L4-ORQ-06

TEMPORAL ACTIVATION MODEL (TAM) SPECIFICATION

Versión Algorítmicamente Cerrada Institucional v1.1

Dominio: ORQ
Nivel: L4
Naturaleza: Especificación algorítmica de secuenciación temporal
Tipo: Híbrido (cálculo digital + supervisión humana)
Persistencia: Permanente
Trazabilidad: Hash obligatorio
Registro GCL: Ante modificación estructural mayor

Gobernanza: Sincronización Clínica Determinista

I. TIME REFERENCE STANDARD (TRS)

Todas las operaciones temporales usan:

- UTC normalizado

- Timestamp ISO-8601

- Unidad base: minutos

No se permiten cálculos en tiempo local no normalizado.

II. MODELO TEMPORAL FORMAL

Cada Task_Object contiene:

- t_earliest

- t_latest

- t_expected_duration

- Window_type ∈ {Strict, Flexible, Contingent}

- Hard_deadline_flag

Tiempo real:

t_actual_start
t_actual_end

III. ZONA DE VIOLACIÓN PROGRESIVA

Para Flexible_window:

Soft_zone ≤ 10% retraso → Warning
Moderate_zone 10–20% → Temporal_conflict_minor
Severe_zone >20% → Temporal_conflict_major

Strict_window:

Cualquier violación → Temporal_conflict_major.

IV. DEPENDENCIA TEMPORAL FORMAL

TD(A,B):

B.start ≥ A.end
AND B.start ∈ [t_earliest_B , t_latest_B]

Violación → conflict_flag.

V. DEADLOCK DETECTION

Actor_graph + Temporal_graph deben ser:

Directed Acyclic Graph (DAG)

Deadlock_detection_algorithm ejecutado antes de activación.

Ciclo detectado → Activation_blocked.

VI. BUFFER PARAMÉTRICO POR INCERTIDUMBRE

Temporal_buffer_factor (TBF):

TBF = 1 + (α·UCI + β·Friction_intensity)

α y β definidos institucionalmente.

Aplicable solo a Flexible_window.

VII. RESOLUCIÓN DETERMINISTA DE CONFLICTOS

Priority_score =
w1·Safety_weight +
w2·EUL_weight +
w3·Hard_deadline_flag +
w4·Resource_criticality

Mayor Priority_score ejecuta primero.

Determinismo garantizado.

VIII. INTEGRACIÓN CON BOM

Si Resource_time_commitment_flag = FALSE:

Task_activation = Blocked

Reprogramación obligatoria.

IX. RECÁLCULO DINÁMICO DE VENTANAS

Si Task_A retrasada:

Para cada Task_B dependiente:

t_earliest_B = max(original_t_earliest_B , t_actual_end_A)

Recalculo automático propagado.

X. TEMPORAL INTEGRITY SCORE (TIS v1.1)

TIS =
Σ (Weight_i × On_time_i) / Σ Weight_i

Safety-critical tasks weight=3
Others weight=1

Umbral:

TIS ≥ 0.95

XI. TEMPORAL DRIFT INDEX NORMALIZADO (TDI-ORQ v1.1)

TDI_norm =
|t_actual − t_scheduled| / t_scheduled

Normalizado contra baseline histórico por complejidad y EUL.

Promedio > 0.15 sostenido → revisión.

XII. TEMPORAL ROBUSTNESS INDEX (TRI)

TRI =
Tasks_completed_without_buffer / Total_tasks

Umbral recomendado ≥ 0.80.

XIII. EXCEPCIÓN — TEMPORAL WAIVER (TWV v1.1)

Permitido solo si:

Emergencia vital
Justificación documentada

TWV_rate ≤ 0.02 × Volumen_anual

Superación → auditoría automática.

XIV. REGISTRO FORMAL (TER v1.1)

Case_ID
CPO_ID
Task_ID
t_scheduled
t_actual
Window_type
Conflict_level
TIS
TDI_norm
TRI
TWV_flag
Timestamp
Hash

Append-only.

XV. LÍMITES

TAM:

No sustituye agenda hospitalaria externa.
No ejecuta programación automática fuera del sistema.
No altera juicio clínico.

Es lógica interna de secuenciación.

XVI. PROPIEDADES FINALES

✔ Álgebra temporal formal
✔ Zona progresiva de violación
✔ Detección de deadlocks
✔ Buffer paramétrico por incertidumbre
✔ Resolución determinista de conflictos
✔ Recalculo dinámico propagado
✔ Integración con BOM temporal
✔ Métricas TIS, TDI_norm, TRI
✔ Audit-ready

XVII. PROPIEDAD EMERGENTE

Con L4-ORQ-06 v1.1:

ICICSO obtiene:

Secuenciación clínica robusta y determinista
Adaptación temporal proporcional a incertidumbre
Prevención de cascadas no controladas
Reducción de conflictos multi-actor
Madurez algorítmica avanzada en orquestación temporal